## Basic Data
Planification projet (Diagramme de Gantt)
Basisinformationen |  | Equipe du projet
Nom du projet | Analyse de données, Reporting et Datavisualisation | Nom | Email | Numéro de téléphone
Nom du manager | Belkouch | Hammami Yassine | yassine.hammami@univ-lille.fr
Date de lancement | 2025-03-04 | Boulahyan Bilal | bilal.boulahyan@univ-lille.fr
|  | Boulahyan Bilal, Hammami Yassine | c.c@univ-lille.fr

## Project Plan
Analyse de données, Reporting et Datavisualisation
Affichage de la semaine de lancement
| Manager | Belkouch
| Date de début | 2024-12-06 |  | Semaine numéro : |  | 1
| Date d'aujourd'hui | 2025-06-01 | [5 empty] | Semaine 1 | [6 empty] | Semaine 2 | [6 empty] | Semaine 3 | [6 empty] | Semaine 4 | [6 empty] | Semaine 5 | [6 empty] | Semaine 6 | [6 empty] | Semaine 7 | [6 empty] | Semaine 8 | [6 empty] | Semaine 9 | [6 empty] | Semaine 10 | [6 empty] | Semaine 11 | [6 empty] | Semaine 12 | [6 empty] | Semaine 13 | [6 empty] | Semaine 14 | [6 empty] | Semaine 15 | [6 empty] | Semaine 16 | [6 empty] | Semaine 17 | [6 empty] | Semaine 18 | [6 empty] | Semaine 19 | [6 empty] | Semaine 20 | [6 empty] | Semaine 21 | [6 empty] | Semaine 22 | [6 empty] | Semaine 23
| Date de fin prévue | ---------- | [5 empty] | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-09 | [6 empty] | 2024-12-16 | [6 empty] | 2024-12-23 | [6 empty] | 2024-12-30 | [6 empty] | 2025-01-06 | [6 empty] | 2025-01-13 | [6 empty] | 2025-01-20 | [6 empty] | 2025-01-27 | [6 empty] | 2025-02-03 | [6 empty] | 2025-02-10 | [6 empty] | 2025-02-17 | [6 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10 | [6 empty] | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-24 | [6 empty] | 2025-03-31 | [6 empty] | 2025-04-07 | [6 empty] | 2025-04-14 | [6 empty] | 2025-04-21 | [6 empty] | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-05-05
 | time axis 2024-12-02 to 2025-05-11
Element PSP | Tâche / Paquet de travail | Editeur | Commentaires | Début | Durée (H) | Deadline | Progression | time axis 2024-12-02 to 2025-05-11
1 | Écriture et lecture de fichiers de données | [5 empty] | 20%
1.0 | Présentation de la SAE |  | Présentation en amphi | 2025-02-25 | 0.5 |  | 100%
1.1 | travail preparatoire |  |  | 2025-02-25 | 3
1.2 | livrable 1 | Boulahyan Bilal, Hammami Yassine | étude et analyse des donnée | 2025-03-03 | 1
1.3 | livrable 2 | Boulahyan Bilal, Hammami Yassine | Description des données et préparation du travail | 2025-03-04 | 1.5
1.4
2
2.1 | livrable 3 | Boulahyan Bilal | Début du programme python, mise à jour des documents | 2025-03-24 | 1
2.2 | livrable 3 | Hammami Yassine | Suite du programme python pour le rendu | 2025-04-25 | 1
2.3 | livrable 3 | Boulahyan Bilal | Fichier "spécifications" | 2025-04-25 | 0.1
2.4 | livrable 3 | Boulahyan Bilal, Hammami Yassine | Finalisation du programme et correction des bugs | 2025-04-25 | 2
2.5
2.6
3
3.1 | Séance SAE | Hammami Yassine | Correction du programme python sans pandas | 2025-03-27 | 0.25
3.2 | Séance SAE | Boulahyan Bilal | Modélisation plus claire du fichier spécifications | 2025-03-27 | 0.2
3.3 | Séance SAE | Boulahyan Bilal, Hammami Yassine | Création de paramètres optionnels dans les fonctions | 2025-03-27 | 1
3.4 | Livrable 4 (80% feuille 2) | Boulahyan Bilal | Finalisation du fichier spécification | 2025-04-02 | 0.2
3.5 | Livrable 4 (80% feuille 2) | Hammami Yassine | Finalisation du code python et création d'un fichier "Résultat script" | 2025-04-02 | 0.5
4
4.1 | Séance SAE | Boulahyan Bilal, Hammami Yassine | Continiuité du code python, modification de la fonction filtre pour la rendre multiple | 2025-04-03 | 1.5
4.2 | Livrable 5 (100% feuille 2) | Boulahyan Bilal, Hammami Yassine | Finalisation des dernières fonction, revues du code et perfection du programme | 2025-04-22 | 1.75
4.3 | Séance SAE | Boulahyan Bilal | Mise en place d'une nouvelle fonction "renommer_variables" dans le fichier "spécifications" | 2025-04-24 | 0.25
4.4 | Séance SAE | Boulahyan Bilal, Hammami Yassine | Réflexion sur la fonction "renommer_variables" et début de sa programmation | 2025-04-24 | 1
4.5 | Séance SAE | Boulahyan Bilal, Hammami Yassine | Tests de la fonction "renommer_variables", programmation des fonctions "keep_var" et "drop_var" et leur mise en place dans le fichier "spécifications" | 2025-04-24 | 0.75
4
4.1 | Livrable 7 (100% feuille 3) | Boulahyan Bilal, Hammami Yassine | Création des fonctions détectant l'anomalie (valeurs manquantes..) | 2025-05-01 | 0.75
4.2 | Livrable 7 (100% feuille 3) | Boulahyan Bilal | Mise en place des fonctions dans le fichier "spécifications" | 2025-05-01 | 0.1
4.3 | Livrable 7 (100% feuille 3) | Hammami Yassine | Réflexion sur les fonctions prennant en charge l'anomalie | 2025-05-03 | 0.5
4.4 | Livrable 7 (100% feuille 3) | Boulahyan Bilal | Reprise des données pour les futures fonctions | 2025-05-03 | 0.5
4.5 | Livrable 7 (100% feuille 3) | Boulahyan Bilal, Hammami Yassine | Finalisation des fonctions "nbvide" "valeur_aberante" "nb_erreur" "corriger_anomalie" "ecarter_anomalie" | 2025-05-04 | 2
4.6 | Livrable 7 (100% feuille 3) | Boulahyan Bilal, Hammami Yassine | Ajout de la fonction "obtenir_valeurs" et "describe" dans le code et le fichier "spécifications" | 2025-05-07 | 1.5
4.7 | Livrable 8 | Boulahyan Bilal | Ajout des fonctions "moyenne", "écart-type", "médiane", "quartiles" dans le code et dans le fichier "spécifications" en adaptant la fonction describe | 2025-05-08 | 1.5
4.8 | Livrable 8 | Hammami Yassine | Ajout des fonctions "exportation_fich" et "fusionner_donnees" ainsi que leurs ajouts dans le fichier "spécifications" | 2025-05-08 | 1.5
4.9 | Séance SAE | Boulahyan Bilal | Suppression des fonctions d'indicateurs statistiques ("moyenne","écart-type","médiane","quartiles") pour les implémenter dans une fonction describe grâce à la bibliothèque "statistics" | 2025-05-09 | 0.5
4.10 | Séance SAE | Hammami Yassine | Modification de la fonction "fusionner_donnees" pour régler les éventuelles erreurs | 2025-05-09 | 0.5
4.11 | Séance SAE | Boulahyan Bilal, Hammami Yassine | Travail sur les futures fonctions de tableaux | 2025-05-09 | 0.5
4.12 | Livrable 9 | Boulahyan Bilal, Hammami Yassine | Brainstorming des tableaux statistiques | 2025-05-11 | 1
4.13 | Livrable 9 | Boulahyan Bilal, Hammami Yassine | Mise en place d'un fichier pdf contenant les différents tableaux statistiques nécessaires | 2025-05-11 | 1
4.14 | Séance SAE | Boulahyan Bilal | Études d'autres tableaux statistiques sur le site de la CIC | 2025-05-12 | 0.75
4.15 | Séance SAE | Hammami Yassine | Travail sur le le programme pour débugger certaines fonction | 2025-05-12 | 0.75
4.16 | Séance SAE | Boulahyan Bilal, Hammami Yassine | Études des choses à améliorer avec le Manager | 2025-05-16 | 0.75
4.17 | Séance SAE | Boulahyan Bilal, Hammami Yassine | Travail sur le fichier "spécifications" et réflexion sur la fonction "obtenir_valeurs" | 2025-05-16 | 0.75
4.18 | Livrable 10 (100% feuille route 4) | Hammami Yassine | Fonction "statistiques", correction finale de "fusionner_donnees" | 2025-05-24 | 0.5
4.19 | Livrable 10 (100% feuille route 4) | Boulahyan Bilal | Travail sur le fichier "spécifications" | 2025-05-24 | 0.5
4.20 | Livrable 10 (100% feuille route 4) | Boulahyan Bilal, Hammami Yassine | Modification de la fonction "obtenir_valeurs" en "obtenir_valeurs_modalite" et développement d'une fonction "statistique" | 2025-05-25 | 0.75
4.21 | Livrable 10 (100% feuille route 4) | Boulahyan Bilal, Hammami Yassine | Rédaction des tableaux statistiques avec python | 2025-05-25 | 1
4.22 | Livrable feuille de route 5 | Boulahyan Bilal | Rédaction et modification du fichier spécification | 2025-05-30 | 0.5
4.23 | Livrable feuille de route 5 | Boulahyan Bilal, Hammami Yassine | Finalisation du code python et travail sur jupyter | 2025-05-31 | 3
4.24 | Livrable feuille de route 5 | Boulahyan Bilal, Hammami Yassine | Fin du travail sur jupyter, remodelage de l'affichage du fichier html | 2025-06-01 | 2
4.25 | Livrable feuille de route 5 | Hammami Yassine | Tri des fonctions sur le fichier python selon le fichier spécifications, résultat script | 2025-06-01 | 0.25
4.26
4.27
Total |  |  |  |  | 40.85